## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D202001
项目名称
项目任务计划表
版本：1.0
2020-09-10
岭南师范学院 信息工程学院
深圳信盈达科技有限公司 人才实训学院
(版权所有，翻版必究)
岭南师范学院
东软睿道

## 人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 技术方向 | 联系电话 | 邮箱 | 拟安排项目 | 备注
1 | 周启铭 | 男 | Python | 18476318110 | 517199837@qq.com | 物流系统数据采集
2 | 冯睿 | 男 | Python | 13680523035 | 7348427232@qq.com | 物流系统数据采集
3 | 黄贞辉 | 男 | Python | 13249325532 | 1575908970@qq.com | 物流系统数据采集
4 | 魏智辉 | 男 | Python | 15119245747 | 1023016663@qq.com | 物流系统数据采集
5
6

## 项目文档说明
项目阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 人日 | 对应文档
需求分析 | 2019-03-05 |  |  | ls2016net_p01_需求文档_20190304_v1
概要设计 | 2019-03-07 |  |  | ls2016net_p01_概要设计说明书_20190307_v1
详细设计文档 | 2019-03-14 |  |  | ls2016net_p01_详细设计说明书_20190307_v1

## 项目开发任务分配
序号 | 子系统 | 模块名称 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成状态 | 备注
1 | 物流服务 | 查询站点 | 黄贞辉 | 2019-03-16
2 |  | 查询运费 | 黄贞辉 | 2019-03-16
3 |  | 寄件 | 黄贞辉 | 2019-03-16
4 |  | 我的订单 | 黄贞辉 | 2019-03-16
5 | 客户信息管理 | 修改信息 | 黄贞辉 | 2019-03-16
6 | 仓库管理 | 仓库信息 | 周启铭 | 2019-03-16
7 |  | 添加仓库 | 周启铭 | 2019-03-16
8 |  | 删除仓库 | 周启铭 | 2019-03-16
9 |  | 更新仓库 | 周启铭 | 2019-03-16
10 | 车辆管理 | 车辆信息 | 魏智辉 | 2019-03-16
11 |  | 添加车辆 | 魏智辉 | 2019-03-16
12 |  | 删除车辆 | 魏智辉 | 2019-03-16
13 |  | 更新车辆 | 魏智辉 | 2019-03-16
14 | 订单管理 | 入库单管理 | 黄贞辉 | 2019-03-16
15 |  | 出库单管理 | 黄贞辉 | 2019-03-16
16 |  | 客户订单管理 | 黄贞辉 | 2019-03-16
17 | 配送管理 | 线路调度 | 冯睿 | 2019-03-16
18 |  | 车辆调度 | 冯睿 | 2019-03-16
19 |  | 配送员调度 | 冯睿 | 2019-03-16
20 | 员工管理 | 员工信息 | 黄贞辉 | 2019-03-16
21 |  | 添加员工 | 黄贞辉 | 2019-03-16
22 |  | 删除员工 | 黄贞辉 | 2019-03-16
23 |  | 更新员工 | 黄贞辉 | 2019-03-16
24 |  | 员工调配 | 黄贞辉 | 2019-03-16

## 项目任务测试分配
序号 | 子系统 | 模块名称 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成状态 | 备注
1 | 物流服务 | 查询站点 | 黄贞辉
2 |  | 查询运费 | 黄贞辉
3 |  | 寄件 | 黄贞辉
4 |  | 我的订单 | 黄贞辉
5 | 客户信息管理 | 修改信息 | 黄贞辉
6 | 仓库管理 | 仓库信息 | 周启铭
7 |  | 添加仓库 | 周启铭
8 |  | 删除仓库 | 周启铭
9 |  | 更新仓库 | 周启铭
10 | 车辆管理 | 车辆信息 | 魏智辉
11 |  | 添加车辆 | 魏智辉
12 |  | 删除车辆 | 魏智辉
13 |  | 更新车辆 | 魏智辉
14 | 订单管理 | 入库单管理 | 黄贞辉
15 |  | 出库单管理 | 黄贞辉
16 |  | 客户订单管理 | 黄贞辉
17 | 配送管理 | 线路调度 | 冯睿
18 |  | 车辆调度 | 冯睿
19 |  | 配送员调度 | 冯睿
20 | 员工管理 | 员工信息 | 黄贞辉
21 |  | 添加员工 | 黄贞辉
22 |  | 删除员工 | 黄贞辉
23 |  | 更新员工 | 黄贞辉
24 |  | 员工调配 | 黄贞辉